

**АКЦИСКИ ПЛАН НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**

**ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ**

**ЗА ОПШТИНИТЕ ДЕЛЧЕВО, БЕРОВО И ПЕХЧЕВО ЗА ПЕРИОДОТ 2023 - 2026**

**Декември 2022**



**Акциските планови за родова еднаквост на Општина Пехчево се изработени во рамки на проектот „Стој цврсто за родова еднаквост“.**

**Проектот е иплементиран од НВО„КХАМ“ Делчево.**

Содржината на оваа публикација е изработена со помош на The Kvinna till Kvinna Foundation и Шведска агенција за развој и соработка и е единствена одговорност на НВО„КХАМ“ Делчево и во никој случај не ги одразува ставовите на The Kvinna till Kvinna Foundation и Шведска





****

**С О Д Р Ж И Н А**

[**Човекови права и родова еднаквост** 4](#_Toc121240202)

[**Подобласт - Политика** 4](#_Toc121240203)

[**Подобласт - Родово базирано насилство** 7](#_Toc121240204)

[**Подобласт- Економија** 9](#_Toc121240205)

[**Партиципација во креирање и имплементација на локални и јавни политики** 12](#_Toc121240206)

[**Едукација и јакнење на капацитетите за родовата еднаквост и родова сензибилизација на КЕМ, локалните институции, граѓанското општество и целокупното население** 14](#_Toc121240207)

[**Вклучување на родовата перспектива во јавните политики кои се носат на локално ниво за ублажување на ефектите од климатските промени и енергетската криза** 18](#_Toc121240208)

[**Здравство** 20](#_Toc121240209)



**Област на делување:**

# **Човекови права и родова еднаквост**

## **Подобласт - Политика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Човекови права и родова еднаквост во рамки на под-областа политика** | | | | | | **ЦЕЛ 1.1 Зголемено учество на жените во Советите и комисиите на општините, во управните одбори и извршните раководни позиции на локалните институции;** | | | | | | **Мерка/ активност** | **Индикатори на успешност** | **Буџет (МКД)** | **Временска рамка** | **Одговорно лице/ институција** | | Воведување на систем за собирање родово разделени податоци во сите области од работењето на општините и во самите општини и институции основани и во надлежност од нив | Воспоставен систем за собирање родово разделени податоци во сите области од работењето на општините и во самите општини и институции основани и во надлежност од нив | 10,000 | Јануари/февруари 2023  Собирање на податоци - континуирано | КЕМ Пехчево  Советник за еднакви можности на општина Пехчево,  Општински училишта и јавни претпријатија | | Годишна презентација на релевантни наоди и параметри во однос на учеството на жените во Советот и комисиите на општинaта, во управните одбори и извршните раководни позиции на локалните институции во Пехчево | Организирана и спроведена по една годишна презнтација за промоција на состојби /податоци и информации/ поврзани со родовата еднаквост и бројот на жени вклучен во Советот и комисиите на општините, во управните одбори и извршните раководни позиции на локалните институции | 5,000 | Декемви 2023 | КЕМ Пехчево  Советник за еднакви можности на општина Пехчево | | Создавање внатрешна процедура за задолжително разгледување на програмите на општините од страна на КЕМ во насока на нивна родова сензибилизација | Развиена и усвоена внатрешна процедура | / | Април 2023 | КЕМ Пехчево  Советник за еднакви можности на општина Пехчево | |

****

**Област на делување:**

**Човекови права и родова еднаквост**

## **Подобласт - Родово базирано насилство**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Човекови права и родова еднаквост во рамки на под-областа - родово базирано насилство** | | | | |
| **ЦЕЛ 1.2: Зголемување на довербата кај граѓаните во надлежните институции во однос на родово базирано насилство;** | | | | |
| **Мерка/ активност** | **Индикатори на успешност** | **Буџет (МКД)** | **Временска рамка** | **Одговорно лице/ институција** |
| Подигнување на свеста за родово базирано насилство преку локални кампањи, трибини и учество на сите засегнати страни | Број на организирани настани  Број на опфатени лица со кампањата  Зголемена свесност за 30% | 50,000 | Квартално 2023-2026 | КЕМ  Советник за еднакви можности на општина Пехчево,  ГОи |
| Обезбедување за континуирано функционирање на сервис за бесплатна правна помош на жртвите на родово базирано насилство | Обезбедена поддршка на најмалку 10 жени | 60,000 | 2023 континуирано до 2026 | КЕМ  Советник за еднакви можности на општина Пехчево,  ГОи |
| Обезбедување на просторија за 24h згрижување на жртви од семејно насилство | Обезбеден и во функција простор за згижување на жртви од семејно насилство | 100,000 | Март 2023 | Градоначалник,  КЕМ  Советник за еднакви можности на општина Пехчево,  ГОи |
| Истражување на бројот на жртви од родово насилство | Спроведено истражување и препораки врз основа на добиените податоци | 120,000 | 2023-2026 | КЕМ  Советник за еднакви можности на општина Пехчево,  ГОи |



**Област на делување:**

**Човекови права и родова еднаквост**

## **Подобласт- Економија**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Човекови права и родова еднаквост во рамки на под-областа - економија;** | | | | |
| **ЦЕЛ 1.3: Економско јакнење и повисoк степен на искористување на економските права и можности на жените од општините Делчево, Берово и Пехчево;** | | | | |
| **Мерка/ активност** | **Индикатори на успешност** | **Буџет (МКД)** | **Временска рамка** | **Одговорно лице/ институција** |
| Афирмација на можностите за самовработување во областа на земјоделството, преку поттикнување на женското претприемништво и подобрување на информираноста и пристапот на жените до програмите на АФПЗРР и ИПАРД фондовите | Зголемен број на жени корисници на програмите на АФПЗРР и ИПАРД фондовите, за 10% | 24,000 | Март - октомври2023 | КЕМ  Советник за еднакви можности на општина Пехчево,  ГОи, Подрачни единици на МЗШВ |
| Поддршка во подобрувањето на претприемничките вештини на млади, жени и ранливи групи за започнување сопствен бизнис и самобвработување преку обуки | Зголемен број на обучени млади, жени и други ранливи групи граѓани во руралните средини за 20% | 100,000 | Март-октомври 2023 | КЕМ, ГОи, Центар за вработување |
| Здружување на производители и собирачи на производи преку детекција на заинтересирани страни и едукативни работилници | Формирани најмалку 2 задруги  Број на одржани едукативни работилници  Број на учесници | 20,000 | Февруари – декември 2023 | КЕМ, ГОи |

****

**Област на делување:**

# **Партиципација во креирање и имплементација на локални и јавни политики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Партиципација во креирање и имплементација на локални и јавни политики** | | | | |
| **ЦЕЛ: 2.1 Активација на локалните административни единици (месни и урбани заедници) заради создавање на услови за учество на жените од маргинализираните групи и руралните средини во процеси за креирање и имплементирање на локални јавни политики.** | | | | |
| **Мерка/ активност** | **Индикатори на успешност** | **Буџет (МКД)** | **Временска рамка** | **Одговорно лице/ институција** |
| Активно работење на месните заедници во руралните средини во кои ќе бидат вклучени повеќе жени кои ќе придонесат за развој на руралните средини. | Број на жени учеснички на состаноците на УЗ/МЗ | 20,000 | Март- јуни – септември -декември 2023 -2026 | КЕМ, ГОи |
| Формирање на повеќе клубови или здруженија во кои ќе бидат опфатени жени од руралните средини, но и од урбаните средини. | Број на клубови/ здруженија кои вклучиваат и/или работат со жени од руралните средини | 20,000 | 2023 континуирано до 2026 | КЕМ, ГОи |
| Обезбедување редовен превоз во микро регион | Линиски превоз од и до најмалку 4 рурални средини | 100,000 | Февруари 2023 | КЕМ, ГОи, Градоначалник, бизнис заедница |

****

**Област на делување:**

# **Едукација и јакнење на капацитетите за родовата еднаквост и родова сензибилизација на КЕМ, локалните институции, граѓанското општество и целокупното население**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Едукација и јакнење на капацитетите за родовата еднаквост и родова сензибилизација на КЕМ, локалните институции, граѓанското општество и целокупното население** | | | | |
| **ЦЕЛ 3.1 Родова сензибилизација на наставниот кадар од општинските основни и средни училишта заради личен пример и индиректна едукација на учениците** | | | | |
| **Мерка/ активност** | **Индикатори на успешност** | **Буџет (МКД)** | **Временска рамка** | **Одговорно лице/ институција** |
| Едукација на вработените во локалните институции за навремено препознавање на формите на родово базирано насилство во општините Делчево, Берово и Пехчево | Број на спроведени настани  Број на присутни | 20,000 | Март, јуни, ноември 2023 -2026 | КЕМ, Сектор за образование на општина Пехчево,  ГО |
| Со едукација до родова сензибилизација на наставниот кадар од општинските основни и средни училишта од регионот заради давање на личен пример и индиректна едукација на учениците | Опфатени 70% од наставниот кадар | 20,000 | Март, јуни, ноември 2023 -2026 | КЕМ, ГОи |
| Кампања за поголемо вклучување на девојчињата за стекнување повисок степен на образование | Опфатени 70% од девојчињата на возраст од 7-17 години со едукативна кампања | 50,000 | Април – септември 2023-2026 | КЕМ, основни и средни училишта, ГОи |
| **ЦЕЛ 3.2 Зајакната свест на граѓаните за родовата еднаквост** | | | | |
| Подигнување на свеста за родовата еднаквост преку локални кампањи, трибини и учество на сите засегнати страни | Опфатено најмалку 60% од населението со кампања  Број на организирани настани | 30,000 | 2023 континуирано до 2026 | КЕМ, ГОи |
| **ЦЕЛ 3.3 Функционалност на Комисиите за еднакви можности од Делчево, Берово и Пехчев**о | | | | |
| Размена на информации и искуства со повеќе општини од државата, но и вмрежување со други од Европа и Балканот, со цел споделување на нивни искуства кои можат да се применат во општината | Број на настани за вмрежување  Имплементирани акции | 40,000 | 2023 (квартално) -2026 | КЕМ, ГОи |
| Поголема соработка на институциите на локално ниво со невладини организации. (Едукација, партнерски проекти, меѓугранична соработка, споделување знаења и искуства) | Организирани најмалку 20 заеднички настани | 100,000 | 2023 континуирано-2026 | КЕМ, ГОи |
| Изработка на Деловници и Годишни програми за работа на КЕМ Пехчево | Подготвен ии усвоен деловник за работа на КЕМ  Подготвени и усвоени годишни програми на КЕМ | / | Јануари – март 2023 | КЕМ, Координатор за еднакви можности |

****

**Област на делување:**

# **Вклучување на родовата перспектива во јавните политики кои се носат на локално ниво за ублажување на ефектите од климатските промени и енергетската криза**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Вклучување на родовата перспектива во јавните политики кои се носат на локално ниво за ублажување на ефектите од климатските промени и енергетската криза** | | | | |
| **ЦЕЛ 4.1 Подигање на свеста за намалување на загадувањето и начини на штедење на електрична енергија** | | | | |
| **Мерка/ активност** | **Индикатори на успешност** | **Буџет (МКД)** | **Временска рамка** | **Одговорно лице/ институција** |
| Едукативни работилници за подигање на свеста за намалување на загадувањето и начини на штедење на електрична енергија со учениците, бизнис секторот и индивидуални земјоделци | Број на одржани настани  Број на учесници поделени по сектор | 30,000 | Јануари – мај 2023-2025 | КЕМ, ГОи |
| **ЦЕЛ 4.2 Зголемување на енергетската ефикасност и употреба на зелена енергија** | | | | |
| Поставување на фотоволтаици на јавните институции | Поставени фотоволтаици на најмалку 4 јавни институции | 1,500,000 | 2023 | КЕМ, Општина Пехчево, јавни институции, ГОи |
| Замена на уличните светилки со енергетско ефикасни | Поставени енергетско ефикасни светилки на најмалку 50% од мрежата за улично осветлување | 1,500,000 | 2023 | КЕМ, Општина Пехчево |

****

**Област на делување:**

# **Здравство**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Здравство** | | | | |
| **ЦЕЛ 5.1 Подигање на свеста кај жените и мажите за контролирање на здравјето** | | | | |
| **Мерка/ активност** | **Индикатори на успешност** | **Буџет (МКД)** | **Временска рамка** | **Одговорно лице/ институција** |
| Едуакција во основните и средните училишта за важноста на превенцијата на женското и машкото здравје | Зголемена свесност за прашањето за 50%  Број на организирани настани | 50,000 | Април и ноември 2023=2026 | КЕМ, ГО, основни и средни училишта |
| Прегледи кај мажите после 40-тата година (прегледи за простатата) | Вклучени најмалку 30% од машката популација во превентивни прегледи | 120,000 | 2023-2026 | КЕМ, ГОи |
| **ЦЕЛ 5.2 Нега и грижа за стари и изнемоштени лица во домашни услови вклучувајќи стручни невработени лица од областа на здравството.** | | | | |
| Продолжување на грижата кај стари и изнемоштени лица во домашни услови | Формирани и оперативни најмалку 2 тима кои работат на грижа на стари и изнемоштени лица во домашни услови | 200,000 | 2023-2026 | КЕМ, Сектор за социјална политика при општина Пехчево |
| **ЦЕЛ 5.3 Обезбедување на гинеколошки преглед и мамографски (бесплатен) преглед на заинтересирани жени** | | | | |
| Обезбедување на гинеколошки преглед и мамографски (бесплатен) преглед на заинтересирани жени. | Опфатени најмалку 50% од женската популација | 40,000 | 2023 континуирано-2026 | КЕМ, МЗ, матични гинеколози од Пехчево |
| Едукативни работилници за значењето на редовните мамографски прегледи и гинеколошки прегледи | Организирани најмалку 2 настани годишно за значењето на мамографските и гинеколошките прегледи | 20,000 | Мај и октомври 2023-2026 | КЕМ, матични гинеколози од Пехчево, ГОи |